MYZUBSTER — LIFE 2026 / MASE

CONCEPT NOTE & INSTITUTIONAL ROADMAP

Status: WORKING DRAFT — non costituisce partnership, approvazione o finanziamento LIFE.

Data di avvio track: 19 agosto 2026

1. ORIGINE ISTITUZIONALE

Il 15 agosto 2026 MyZubster ha contattato via PEC il LIFE National Contact Point Team – Italy del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Il 17 agosto 2026, a seguito anche di una conversazione telefonica, il NCP LIFE Italia ha indicato le Calls LIFE 2026 e ha invitato a elaborare e trasmettere una descrizione di massima / concept note della proposta, redatta secondo le regole LIFE e del bando prescelto.

2. OBIETTIVO

Trasformare MyZubster/EVA IONI da ecosistema tecnologico generale a proposta LIFE misurabile, dimostrativa e replicabile, centrata su benefici ambientali verificabili. Tecnologia, AI, robotica, IoT, open source e sistemi di proof-of-work devono essere strumenti del progetto, non il risultato ambientale in sé.

3. INQUADRAMENTO LIFE 2026 — PRIMA IPOTESI

Track primario da verificare: LIFE-2026-SAP-ENV-ENVIRONMENT — Standard Action Projects, Circular Economy and Zero Pollution / Environment.

Motivazione preliminare: è il contenitore potenzialmente più coerente se il pilot viene focalizzato su uso efficiente delle risorse, riduzione degli sprechi, riuso/circolarità, monitoraggio ambientale e dimostrazione di soluzioni applicabili in contesto urbano.

Track alternativi da valutare solo se gli impatti e i requisiti risultano realmente coerenti:

• LIFE-2026-SAP-NAT-NATURE — se il progetto dimostra interventi diretti e misurabili su biodiversità/habitat/specie.

• LIFE-2026-SAP-CLIMA-CCA / CCM — se il nucleo diventa adattamento o mitigazione climatica con baseline e riduzioni/resilienza quantificabili.

• LIFE Clean Energy Transition — solo se viene costruita una proposta specificamente aderente a uno dei topic CET 2026; non usare il semplice impiego di energia/IoT come giustificazione.

Nota strategica: SNaP/SIP sono strumenti strategici su larga scala e non vanno scelti automaticamente. Per SNaP/SIP la concept note ufficiale 2026 ha scadenza 3 settembre 2026; per la maggior parte dei SAP la scadenza è 22 settembre 2026. La scelta finale deve seguire i documenti ufficiali della call e il feedback NCP.

4. CONCEPT PROVVISORIO

Titolo di lavoro:

“MYZUBSTER LIFE — Open Urban Circularity & Resilient Growing Demonstrator”

Problema:

Le comunità urbane affrontano sprechi di risorse, scarsa misurabilità dell’impatto delle iniziative locali, frammentazione tra cittadini/orti/servizi e difficoltà nel replicare modelli ambientali efficaci da una città all’altra.

Soluzione proposta:

Un dimostratore territoriale che combina orti/coltivazione urbana, sensoristica IoT, automazione/robotica dove giustificata, piattaforma open-source MyZubster e protocolli verificabili di raccolta dati per misurare e migliorare l’uso di acqua, materiali, energia e risorse. EVA IONI può operare come componente sperimentale di automazione e monitoraggio, subordinata ai risultati ambientali e ai requisiti di sicurezza.

5. PILOT

Pilot iniziale proposto: territorio italiano da formalizzare con soggetti pubblici/privati idonei. Rimini può essere candidato solo dopo disponibilità/accordo documentabile degli stakeholder; non dichiarare partnership comunale finché non esiste evidenza formale.

Il pilot deve produrre baseline → intervento → misurazione → confronto → replicazione.

6. KPI DA DEFINIRE CON BASELINE

• consumo idrico per unità di produzione/superficie;

• acqua risparmiata rispetto alla baseline;

• materiali recuperati/riutilizzati e rifiuti evitati;

• quota di componenti riparabili/riusabili;

• energia consumata e, se pertinente, emissioni GHG evitate;

• superficie/numero di siti dimostrativi attivi;

• affidabilità e completezza dei dati ambientali;

• numero di utenti/organizzazioni coinvolti, solo come KPI di adozione secondario;

• costo per unità di beneficio ambientale;

• replicazioni in altri territori durante/dopo il progetto.

Nessun KPI va inventato: baseline, target e metodologia devono essere documentati prima della submission finale.

7. WORK PACKAGES — BOZZA

WP1 — Project management, governance, compliance e data management.

WP2 — Baseline ambientale, metodologia KPI e protocollo MRV (measurement/reporting/verification).

WP3 — MyZubster environmental platform: raccolta dati, interoperabilità, privacy e audit trail.

WP4 — EVA IONI / IoT / automazione: dimostrazione tecnica limitata ai casi che generano benefici ambientali misurabili.

WP5 — Pilot territoriale: installazione, esercizio, monitoraggio e confronto con baseline.

WP6 — Circularity, maintenance, repairability e lifecycle approach.

WP7 — Replication & transfer: toolkit open-source, documentazione e secondo sito/territorio.

WP8 — Communication, stakeholder engagement, exploitation e sustainability after LIFE.

8. PARTNERSHIP DA COSTRUIRE

Ruoli da coprire, senza attribuire partner non confermati:

• entità giuridica coordinatrice eleggibile LIFE;

• ente locale / soggetto territoriale per pilot;

• partner tecnico/IoT/robotica;

• partner scientifico o universitario per metodologia e validazione KPI;

• soggetto ambientale/agronomico/circular economy;

• community/replication partner in almeno un secondo territorio, se utile alla call;

• supporto amministrativo-finanziario per grant management.

9. ADEGUAMENTI STRUTTURALI MYZUBSTER

P0 — Identificare l’entità giuridica che potrebbe presentare/partecipare alla proposta. LIFE finanzia entità giuridiche eleggibili, non persone fisiche.

P0 — Separare chiaramente prodotto/piattaforma, attività di ricerca, attività ambientali e governance del progetto.

P0 — Definire ownership, licenze open-source, gestione IP e diritti sui risultati.

P0 — Definire GDPR/data governance, cybersecurity e minimizzazione dei dati personali.

P0 — Eliminare dal core LIFE qualsiasi meccanismo crypto/reward non necessario al risultato ambientale; eventuali bounty possono restare uno strumento community separato, senza essere presentati come beneficio ambientale o meccanismo finanziario LIFE salvo verifica esplicita di eleggibilità.

P1 — Costruire registro rischi, procurement/subcontracting model e conflict-of-interest policy.

P1 — Preparare lifecycle/maintenance plan per hardware e robotica.

P1 — Rendere tutti i risultati ambientali auditabili e riproducibili.

P1 — Preparare exploitation/continuation plan post-LIFE senza dipendenza dal grant.

10. EVIDENZE DA RACCOGLIERE

• PEC originale e risposta NCP MASE;

• sintesi datata della telefonata;

• documenti ufficiali LIFE 2026 del topic scelto;

• descrizione architettura MyZubster/EVA IONI;

• maturity/TRL reale dei componenti;

• test e pilot già eseguiti con prove;

• lettere di interesse/supporto, senza chiamarle partnership finché non formalizzate;

• baseline ambientale e fonti dati;

• budget preliminare e capacità di cofinanziamento;

• ruoli e capacità operative dei partner.

11. GATE DECISIONALE

GATE A — Topic fit: selezione call/topic sulla base del testo ufficiale.

GATE B — Eligibility: entità giuridica e partnership eleggibili.

GATE C — Environmental case: problema, baseline, KPI e impatto LIFE dimostrabili.

GATE D — Pilot readiness: sito e stakeholder realistici.

GATE E — Budget/cofinanziamento: sostenibilità finanziaria verificata.

GATE F — NCP review: invio della concept note di massima al LIFE NCP Italia e recepimento feedback.

GATE G — Go/No-Go submission: procedere alla candidatura solo se i gate precedenti sono soddisfatti.

12. CHECKLIST IMMEDIATA

[ ] Scaricare e leggere call document + application forms del topic SAP Environment.

[ ] Creare matrice “requisito call → risposta MyZubster → evidenza → gap”.

[ ] Definire in una pagina il problema ambientale, non il prodotto.

[ ] Identificare applicant/coordinator legal entity.

[ ] Identificare 3–5 potenziali partner per ruoli mancanti.

[ ] Definire sito pilot e disponibilità documentabile.

[ ] Raccogliere baseline e scegliere massimo 5–8 KPI ambientali principali.

[ ] Preparare budget ROM (rough order of magnitude) e cofinanziamento.

[ ] Preparare Concept Note v0.2 conforme al topic selezionato.

[ ] Inviare la concept note al LIFE NCP Italia per feedback, come richiesto nella mail del 17 agosto 2026.

13. TIMELINE OPERATIVA

19–21 agosto: topic fit, eligibility, struttura progetto, raccolta evidenze.

22–26 agosto: concept note v0.2 + partner map + KPI/baseline plan.

27–28 agosto: quality review interna e verifica contro call document.

Entro fine agosto: invio concept note al LIFE NCP Italia per feedback, salvo diversa indicazione derivante dal topic scelto.

Settembre: eventuale finalizzazione/submission in funzione della call effettivamente selezionata e delle relative scadenze ufficiali.

14. PRINCIPIO DI COMUNICAZIONE

Formulazione ammessa: “MyZubster è in interlocuzione con il LIFE National Contact Point italiano del MASE per valutare e strutturare una proposta conforme alle Calls LIFE 2026.”

Non usare: “MyZubster è partner LIFE”, “progetto LIFE approvato”, “finanziato dall’UE/MASE” o equivalenti finché non esiste il relativo atto formale.

## Interlocuzione preliminare con LIFE National Contact Point – Italia

Prima della risposta formale del 17 agosto 2026, Daniel Ioni ha avuto una conversazione telefonica con il LIFE National Contact Point italiano durante la quale ha presentato l’app MyZubster e spiegato il funzionamento generale del sistema e dell’ecosistema MyZubster.

Questa interlocuzione viene registrata esclusivamente come contatto preliminare e orientamento pre-candidatura. Non costituisce approvazione, endorsement, partnership, valutazione positiva della proposta o garanzia di finanziamento.

La risposta successiva del NCP invita a studiare le Calls LIFE 2026 e, qualora l’interesse rimanga, a predisporre una concept note conforme alle regole LIFE e alla call selezionata. Ne consegue che la prossima attività progettuale deve concentrarsi sulla trasformazione della descrizione tecnologica già illustrata oralmente in una proposta ambientale strutturata, misurabile e coerente con obiettivi, eligibility, impact, work packages, KPI, replicabilità e budget del Programma LIFE.

### Implicazioni operative

• Riutilizzare la descrizione funzionale dell’app già illustrata nella call come base del capitolo “Solution / Technical approach”.

• Esplicitare il problema ambientale prima della tecnologia.

• Collegare ogni componente MyZubster/EVA IONI a un outcome ambientale misurabile.

• Distinguere componenti core LIFE da moduli accessori non necessari alla candidatura.

• Preparare una versione sintetica della concept note da poter ritrasmettere al NCP per orientamento informale prima della submission formale, ove compatibile con le modalità di supporto offerte.

15. MATRICE PRELIMINARE — REQUISITO LIFE → MYZUBSTER → EVIDENZA → GAP

Call primaria di lavoro: LIFE-2026-SAP-ENV-ENVIRONMENT — Circular Economy and Zero Pollution / Environment. Stato call: aperta; scadenza 22 settembre 2026, ore 17:00 CEST. La scelta resta da confermare contro il call document completo e con il feedback NCP.

A. Problema ambientale concreto

MyZubster: gestione di orti/coltivazione urbana, monitoraggio distribuito e coordinamento di interventi.

Evidenza: architettura applicativa, mappe/osservazioni, moduli garden/IoT/telemetry, documentazione tecnica.

Gap: restringere il problema a 1–2 risultati ambientali prioritari, evitando una proposta troppo ampia.

Azione: definire come focus principale efficienza idrica + circolarità/riuso di materiali e hardware, con eventuali co-benefici secondari.

B. Soluzione implementabile e dimostrabile

MyZubster: piattaforma open-source, app, API, sensoristica/telemetria, automazione EVA IONI, dashboard e audit trail.

Evidenza: repository GitHub, test, workflow, componenti software e simulatori già sviluppati.

Gap: distinguere chiaramente ciò che è operativo, ciò che è prototipo e ciò che è ancora concept.

Azione: creare inventory TRL/maturity per ogni componente impiegato nel pilot.

C. Impatto ambientale misurabile

MyZubster: capacità di raccogliere dati e confrontare condizioni/interventi.

Evidenza: telemetry subsystem, observation registry, dashboard, geolocalizzazione.

Gap: baseline ambientale reale non ancora definita.

Azione: costruire protocollo MRV e baseline pre-intervento prima della candidatura finale.

D. Circular economy / zero pollution fit

MyZubster: possibile riduzione sprechi, manutenzione/riuso hardware, ottimizzazione acqua e input, tracciabilità degli interventi.

Evidenza: lifecycle approach già previsto nella roadmap; componenti IoT/robotica modulari.

Gap: quantificazione di materiali evitati/riutilizzati, rifiuti evitati e potenziale riduzione input.

Azione: scegliere metriche specifiche e metodo di calcolo verificabile.

E. Replicabilità e trasferibilità

MyZubster: software open-source, workflow documentati, architettura modulare, possibilità di deploy in territori diversi.

Evidenza: repository pubblici, documentazione, infrastruttura multi-repository, roadmap global access.

Gap: secondo sito/territorio e soggetto di replica non ancora confermati.

Azione: identificare almeno un replication site e predisporre lettera di interesse.

F. Governance e capacità del consorzio

MyZubster: governance tecnica e community GitHub già presenti.

Evidenza: issue/PR, lifecycle bounty, documentazione e audit trail.

Gap: applicant/coordinator legal entity e partner LIFE non ancora formalizzati.

Azione: definire entità coordinatrice, partner scientifico, partner territoriale, partner ambientale/agronomico e grant-management capacity.

G. Data governance, GDPR e cybersecurity

MyZubster: architettura privacy-aware, separazione evidenze, audit trail e security workflow.

Evidenza: repository, security docs e verifier boundaries.

Gap: Data Management Plan LIFE-specific e mappa dei dati personali/ambientali.

Azione: produrre DMP, DPIA screening e policy minimizzazione dati.

H. Sostenibilità post-LIFE

MyZubster: open source, community, possibile adozione territoriale e servizi associati.

Evidenza: ecosistema pubblico, contributor model, documentazione.

Gap: modello operativo e finanziario post-grant da formalizzare senza dipendenza da token/reward.

Azione: preparare sustainability/exploitation plan tradizionale e separato dai meccanismi crypto.

I. Indicatori LIFE

MyZubster: telemetry + data model possono alimentare indicatori.

Evidenza: raccolta dati strutturata e dashboard.

Gap: mapping preciso verso LIFE Project Indicators applicabili al topic scelto.

Azione: mappare ogni KPI progettuale agli LPI ufficiali pertinenti.

J. Application readiness

MyZubster: concept, architettura e interlocuzione NCP già avviate.

Evidenza: PEC del 15 agosto 2026, telefonata, risposta NCP del 17 agosto 2026.

Gap: registrazione/eligibility del soggetto, partner, budget, call document, application forms e proposal package.

Azione: completare Gate A–F prima del Go/No-Go finale.

16. CONCEPT NOTE v0.2 — BOZZA PER REVISIONE NCP

Titolo di lavoro

MYZUBSTER LIFE — Open Urban Circularity, Water Efficiency & Resilient Growing Demonstrator

Sintesi

MyZubster LIFE propone un dimostratore ambientale open-source per migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse in contesti di coltivazione e verde urbano. Il progetto combina monitoraggio IoT, raccolta dati georeferenziata, applicazione MyZubster, protocolli di measurement/reporting/verification e, solo dove giustificato, automazione EVA IONI. L’obiettivo non è dimostrare una tecnologia in sé, ma quantificare benefici ambientali reali rispetto a una baseline, con particolare attenzione a consumo idrico, uso efficiente delle risorse, riduzione degli sprechi e circolarità di componenti/materiali. I risultati saranno documentati in modo riproducibile e trasferibile ad altri territori europei.

Problema

Molte iniziative urbane di coltivazione, orti comunitari e gestione distribuita del verde operano con dati frammentati, poca comparabilità tra siti e scarsa capacità di dimostrare in modo quantitativo i benefici ambientali. Questo limita l’ottimizzazione di acqua e materiali, rende difficile distinguere interventi efficaci da pratiche non misurate e ostacola la replicazione di modelli di gestione sostenibile.

Obiettivo generale

Dimostrare un modello replicabile e data-driven per ridurre l’uso non necessario di risorse e migliorare la gestione ambientale di siti pilota urbani attraverso monitoraggio, interventi misurati, circolarità e strumenti open-source.

Obiettivi specifici

O1 — Definire baseline ambientali verificabili per i siti pilota.

O2 — Ridurre il consumo idrico per unità di superficie/produzione rispetto alla baseline, con target da fissare dopo la fase di baseline.

O3 — Ridurre sprechi e rifiuti tecnici attraverso manutenzione, riparabilità e riuso di componenti IoT/robotici, con metriche fisiche documentate.

O4 — Implementare un protocollo MRV digitale e auditabile per acqua, materiali, energia e interventi.

O5 — Validare il modello in almeno un sito pilota e predisporre la replica in un secondo territorio.

O6 — Pubblicare toolkit, dataset non personali, procedure e componenti open-source necessari alla replicazione.

Approccio tecnico

La piattaforma MyZubster funge da layer digitale per registrazione siti, geolocalizzazione, raccolta osservazioni, telemetria, dashboard e audit trail. Sensori IoT misurano parametri rilevanti per il caso d’uso. EVA IONI e altre automazioni vengono incluse esclusivamente in attività nelle quali la loro presenza produce un beneficio ambientale misurabile e confrontabile con la baseline. Il sistema evita di considerare numero di utenti, token, bounty o engagement come prova di impatto ambientale.

Pilot

Il pilot sarà realizzato in Italia in uno o più siti con disponibilità formalmente documentata. Rimini resta un possibile territorio candidato, ma non viene indicato come partner finché non esiste un accordo o una lettera di interesse formalizzata. Il progetto prevede inoltre un percorso di replica/trasferimento in un secondo territorio.

KPI ambientali principali — valori target da definire dopo baseline

K1 — consumo idrico per m² e/o per unità di output.

K2 — litri di acqua evitati rispetto alla baseline.

K3 — kg/numero di componenti o materiali riutilizzati, riparati o sottratti a rifiuto.

K4 — consumo energetico del sistema e, se materialmente rilevante, emissioni GHG evitate.

K5 — qualità/completamento del dataset MRV e percentuale di interventi con evidenza verificabile.

K6 — numero di siti che adottano e replicano il protocollo con risultati comparabili.

Risultati attesi

R1 — protocollo baseline/MRV pubblico e riproducibile.

R2 — dimostrazione quantitativa di miglioramenti ambientali rispetto alla baseline.

R3 — piattaforma MyZubster adattata a data governance, KPI e reporting ambientale LIFE.

R4 — lifecycle/repairability model per hardware e sensori.

R5 — replication toolkit per enti locali, community garden, associazioni o altri operatori.

R6 — piano di sostenibilità post-LIFE indipendente dal finanziamento europeo.

Work packages

WP1 Management, governance, compliance e quality assurance.

WP2 Baseline, KPI, LIFE Project Indicators e MRV methodology.

WP3 MyZubster environmental data platform e interoperability.

WP4 IoT/EVA IONI demonstrator e lifecycle engineering.

WP5 Territorial pilot implementation and monitoring.

WP6 Circularity, maintenance, repairability and waste prevention.

WP7 Replication, transfer, open-source toolkit and capacity building.

WP8 Communication, exploitation and after-LIFE sustainability.

Partnership target

Coordinatore: entità giuridica eleggibile LIFE da confermare.

Pilot partner: ente locale/soggetto territoriale.

Scientific partner: università/centro di ricerca per baseline, metodologia e validazione.

Environmental/agronomic partner: competenze su acqua, coltivazione urbana, circular economy e impatti.

Technical partner: IoT/robotica/software quando necessario.

Replication partner: secondo territorio o organizzazione europea/italiana con reale capacità di adozione.

Elementi esclusi dal core LIFE salvo esplicita necessità/eleggibilità

• reward MYZ, XMR o altri token;

• settlement blockchain;

• funzioni community non collegate a KPI ambientali;

• automazioni/AI senza beneficio ambientale dimostrabile;

• claim di partnership o finanziamento non formalizzati.

Domande specifiche da sottoporre al LIFE NCP Italia

1. La call LIFE-2026-SAP-ENV-ENVIRONMENT appare appropriata per un dimostratore centrato su efficienza idrica, circularity e MRV digitale in contesto urbano?

2. È preferibile restringere ulteriormente il concept al solo asse acqua/circularity oppure mantenere un approccio integrato purché i KPI restino pochi e misurabili?

3. Il livello di maturità descritto è compatibile con un SAP dimostrativo oppure è necessario aumentare la readiness del pilot prima della submission?

4. Quali LIFE Project Indicators consigliate di considerare prioritari per questo inquadramento?

5. È opportuno includere un ente locale già in fase di concept note o può essere formalizzato successivamente, purché prima della submission?

6. Quali elementi del modello open-source/data-driven possono rafforzare replicabilità e EU added value senza spostare il focus dalla performance ambientale?

17. PROSSIME 72 ORE — EXECUTION PLAN

[ ] Confermare o scartare LIFE-2026-SAP-ENV-ENVIRONMENT dopo lettura del call document completo.

[ ] Preparare una scheda TRL/maturity per app, backend, telemetry, IoT, EVA IONI e dashboard.

[ ] Identificare l’entità giuridica candidata e verificare Participant Register/PIC readiness.

[ ] Selezionare 5–6 KPI principali e definire per ciascuno: unità, fonte dato, baseline, frequenza, responsabile, metodo di verifica.

[ ] Preparare partner map con 3 categorie minime: pilot, scientifico, ambientale/agronomico.

[ ] Identificare un sito pilota realistico e un sito di replica.

[ ] Preparare budget ROM separato per WP e principali categorie di costo.

[ ] Fare quality review della Concept Note v0.2.

[ ] Preparare email/PEC di trasmissione al NCP solo dopo review interna.

18. GO/NO-GO ATTUALE

Stato: GO CONDIZIONATO PER PREPARAZIONE; NON ANCORA GO PER SUBMISSION.

Motivo: esiste un’interlocuzione NCP concreta, una base tecnica e un concept coerente in linea generale con gli obiettivi LIFE, ma mancano ancora call-fit verificato sul documento completo, legal applicant, partner formalizzati, baseline, target KPI, budget e pilot readiness documentata.