LIFE MyZubster — Architettura preliminare del progetto

1. Concept

Titolo provvisorio: LIFE MyZubster

Programma target: LIFE 2026 — Circular Economy and Quality of Life

Idea centrale: creare e dimostrare un modello digitale, replicabile e open-source che colleghi monitoraggio ambientale, riuso dell’acqua, economia circolare, dati IoT e MRV (Monitoring, Reporting & Verification) a scala urbana e territoriale.

Il progetto utilizza il territorio Cesena–Rimini come living lab, integrando infrastrutture ambientali reali, dati pubblici e privati, sensori e strumenti digitali in una piattaforma comune capace di misurare gli impatti ambientali e supportare decisioni operative. L’obiettivo non è sviluppare semplicemente una piattaforma software, ma dimostrare un modello operativo replicabile in altre città europee.

2. Consorzio proposto

Comune di Rimini — Coordinator / Pilot Authority

Ruolo: Coordinating Beneficiary oppure principale autorità pubblica pilota. Governance complessiva, coordinamento LIFE, integrazione con politiche ambientali e climatiche, casi d’uso urbani, stakeholder, replicabilità e comunicazione istituzionale.

ISPRA — Scientific MRV & Environmental Validation

Ruolo: leader del WP MRV, indicatori e validazione ambientale. Baseline, KPI scientifici, protocolli qualità dati, validazione indicatori, interoperabilità e valutazione degli impatti.

ENEA — Water Reuse & Circular Economy Technical Leader

Ruolo: technical/scientific WP leader. Riuso delle acque reflue depurate, qualità dell’acqua, monitoraggio, sensoristica, valutazione rischi, circular water management e validazione scientifica.

HERA — Infrastructure & Demonstration Partner

Ruolo: industrial/infrastructure partner e gestore del pilot. Accesso a impianti e dati operativi, integrazione sensoristica, sperimentazione reale, verifica dei processi di riuso e modello industriale di replicazione. Pilot prioritario: area di Cesena.

MyZubster — Digital Platform & Open Data Layer

Ruolo: digital innovation partner. Piattaforma digitale, ingestion dati, API, data model, dashboard, geolocalizzazione, workflow MRV, componenti open-source e strumenti di replicazione. MyZubster è il layer digitale che collega infrastrutture, sensori, indicatori scientifici e utenti.

CNR / Università — Research Partner

Partner da selezionare in base ai gap scientifici residui: AI/data analytics, sensoristica, microbiologia ambientale, LCA, circular economy, behavioural science, digital twin o environmental economics.

3. Work Package preliminari

WP1 — Project Management & LIFE Governance — Lead: Comune di Rimini

WP2 — Baseline, MRV & Environmental Indicators — Lead: ISPRA

WP3 — Water Reuse & Circular Water Pilot — Lead: ENEA; partner operativo: HERA

WP4 — MyZubster Digital Environmental Platform — Lead: MyZubster

WP5 — Urban Demonstration — Lead: Comune di Rimini

WP6 — Impact Assessment — Lead: ISPRA / ENEA

WP7 — Replication & Exploitation — Lead: Comune di Rimini + MyZubster

WP8 — Communication, Dissemination & Policy Uptake — Lead: Rimini / partner specializzato

4. Architettura logica

INFRASTRUTTURE → SENSORI / DATI OPERATIVI → MyZubster Data Layer → MRV ENGINE → ISPRA + ENEA scientific validation → DASHBOARD / DECISION SUPPORT → Comune + Utility + Stakeholder → ENVIRONMENTAL IMPACT → REPLICATION KIT → ALTRE CITTÀ EUROPEE.

5. Pilot flagship — From Wastewater to Verified Circular Water

Il sistema segue digitalmente l’acqua: depurazione → verifica qualità → disponibilità → riuso → quantità effettivamente riutilizzata → beneficio ambientale certificabile.

MyZubster crea un possibile digital environmental passport dell’acqua recuperata. Per ogni volume recuperato possono essere associati, dove metodologicamente possibile: origine, qualità, destinazione, volume, timestamp, indicatori, risparmio di acqua primaria, energia associata, CO₂ equivalente ed evidenze MRV.

6. Budget preliminare

Budget complessivo indicativo: €2,5–4 milioni.

Comune/governance/urban pilot: 15–20%; HERA/infrastructure pilot: 20–25%; ENEA: 15–18%; ISPRA: 10–15%; MyZubster/digital platform: 15–20%; CNR/Università: 5–10%; replication/communication: 5–10%.

Le percentuali sono una base negoziale e dovranno essere ricostruite bottom-up sulle attività ammissibili LIFE.

7. Elemento distintivo

Non: “creiamo una nuova piattaforma per monitorare l’ambiente”.

Bensì: “Dimostriamo un’infrastruttura digitale aperta che rende misurabili, verificabili e replicabili i flussi della circular economy, partendo dal riuso dell’acqua e trasferendo il modello alla scala urbana europea.”

8. Prima proposta di KPI

Target da quantificare: m³/anno di acqua recuperata monitorata; acqua primaria risparmiata; parametri monitorati automaticamente; riduzione tempo reporting/MRV; sistemi dati integrati; dataset interoperabili; utenti istituzionali; città coinvolte; replication agreements; CO₂ equivalente; costi operativi; percentuale software open-source.

9. Strategia di coinvolgimento partner

Ordine proposto: 1) Comune di Rimini; 2) ENEA; 3) HERA; 4) ISPRA. Solo dopo questi confronti conviene chiudere CNR/Università e partner europei.

10. Decisione Go / No-Go

Entro fine agosto 2026: Comune, ENEA, HERA e ISPRA (o alternativa) disponibili; pilot identificato; accessibilità dati; baseline preliminare; budget/cofinanziamento; ruolo MyZubster accettato.

11. Roadmap verso il 22 settembre 2026

20–25 agosto: partner outreach e call bilaterali.

25–28 agosto: consortium meeting e definizione pilot.

28 agosto–2 settembre: concept note interna, intervention logic, baseline e KPI.

2–7 settembre: WP, deliverable, milestones e responsabilità.

7–12 settembre: budget partner e dati amministrativi.

12–17 settembre: prima proposal completa.

17–20 settembre: review tecnica.

20–21 settembre: finalizzazione e controlli.

22 settembre: submission.

12. Priorità immediata

Ottenere quattro manifestazioni di interesse da Rimini, ENEA, HERA e ISPRA. Il primo documento operativo da far circolare è una 2-page Concept Note: problema europeo, soluzione MyZubster, pilot Cesena–Rimini, consorzio, impatti attesi e ruolo richiesto a ciascun partner.