MYZUBSTER LIFE 2026 — ROADMAP OPERATIVA

Obiettivo: portare MyZubster da concept preliminare a proposta LIFE 2026 presentabile, con entità giuridica eleggibile, pilot autorizzabile, baseline, KPI, budget, partner e validazione NCP.

Call di lavoro: LIFE-2026-SAP-ENV-ENVIRONMENT.

Scadenza di riferimento: 22 settembre 2026, ore 17:00 CEST.

Stato attuale: PRE-CANDIDATURA.

1. PRINCIPIO GUIDA

La candidatura deve dimostrare un beneficio ambientale concreto, misurabile e replicabile. MyZubster, IoT, AI ed EVA IONI sono strumenti abilitanti, non il risultato ambientale in sé.

2. PRIORITÀ ASSOLUTE — P0

P0.1 — Entità giuridica / Applicant

Obiettivo: identificare il soggetto giuridico eleggibile che presenterà o parteciperà alla proposta.

Output richiesti:

• forma giuridica verificata;

• ruolo proposto: coordinator/applicant/beneficiary;

• capacità amministrativa e finanziaria preliminare;

• disponibilità formale del soggetto.

Gate: non procedere alla submission senza questo punto chiuso.

P0.2 — Topic fit

Obiettivo: confermare che LIFE-2026-SAP-ENV-ENVIRONMENT sia il topic corretto e definire il sub-focus più forte.

Focus di lavoro: efficienza idrica nel verde urbano + circolarità/riuso.

Output:

• matrice requisito call → risposta MyZubster → evidenza → gap;

• verifica dei criteri di eleggibilità e impatto;

• elenco dei punti da sottoporre al NCP.

P0.3 — Pilot e sito

Obiettivo: identificare un sito reale, autorizzabile e misurabile.

Output:

• area/attività candidata;

• soggetti titolari/committenti;

• disponibilità dati;

• possibilità di installare sensori;

• durata sufficiente per baseline e confronto.

Gate: nessun pilot va dichiarato confermato senza evidenza formale.

P0.4 — Confronto con Futura

Obiettivo: verificare interesse istituzionale e casi d'uso reali.

Output:

• incontro preliminare;

• 1–2 problemi ambientali concreti selezionati;

• disponibilità a contribuire a baseline/pilot;

• eventuale lettera di interesse.

Nota: il rapporto di lavoro personale di Daniel Ioni resta separato da un eventuale ruolo istituzionale della cooperativa.

3. FASE 1 — 19–21 AGOSTO 2026

Obiettivo: chiudere i fondamentali del progetto.

Attività:

• confermare il topic LIFE;

• chiudere il nodo entità giuridica;

• definire il problema ambientale in una pagina;

• identificare il possibile sito pilota;

• avviare il confronto con Futura;

• raccogliere evidenze tecniche MyZubster/EVA IONI;

• creare inventory maturity/TRL;

• individuare dati disponibili per baseline.

Deliverable:

• Roadmap operativa;

• Concept Note v0.2;

• Pilot Ambientale v0.1;

• proposta preliminare MyZubster × Futura;

• lista gap P0.

Gate A — GO se topic, applicant e pilot sono realistici.

4. FASE 2 — 22–26 AGOSTO 2026

Obiettivo: trasformare il concept in proposta tecnicamente credibile.

Attività:

• costruire baseline plan;

• definire protocollo MRV;

• selezionare massimo 5–8 KPI principali;

• definire Work Packages;

• completare partner map;

• avviare contatti con partner scientifici/tecnici;

• definire secondo territorio/soggetto di replicazione;

• preparare budget ROM;

• definire fabbisogno di cofinanziamento;

• aggiornare Concept Note alla v0.3.

Deliverable:

• MRV v0.1;

• KPI sheet;

• partner map;

• budget ROM;

• Concept Note v0.3.

Gate B — GO se baseline, KPI e budget sono credibili.

5. FASE 3 — 27–28 AGOSTO 2026

Obiettivo: quality review interna.

Attività:

• confronto riga per riga con il call document;

• verifica eleggibilità;

• verifica coerenza tra problema, soluzione, KPI e WP;

• eliminazione di elementi tecnologici non necessari;

• verifica di GDPR, data governance e cybersecurity;

• verifica rischi, procurement e conflict of interest;

• controllo di replicabilità e sustainability after LIFE.

Deliverable:

• gap list aggiornata;

• Concept Note v0.4;

• decision log;

• risk register v0.1.

Gate C — READY FOR NCP se non restano criticità P0 aperte.

6. FASE 4 — ENTRO 31 AGOSTO 2026

Obiettivo: invio al LIFE National Contact Point Italia – MASE per orientamento preliminare.

Pacchetto consigliato:

• messaggio di accompagnamento sintetico;

• Concept Note v0.4;

• 5–6 domande mirate;

• eventuale scheda pilot;

• eventuale partner map preliminare.

Domande NCP prioritarie:

1. Conferma del topic/sub-topic più coerente.

2. Validità del focus acqua + circolarità.

3. Adeguatezza della struttura baseline → intervento → MRV → replicazione.

4. Livello di readiness richiesto per sito e partner.

5. Indicatori LIFE da privilegiare.

6. Criticità nella struttura applicant/consorzio.

Gate D — attendere e recepire feedback NCP prima di congelare la struttura finale.

7. FASE 5 — 1–7 SETTEMBRE 2026

Obiettivo: incorporare feedback e formalizzare il progetto.

Attività:

• aggiornare concept e struttura tecnica;

• formalizzare ruoli partner;

• ottenere lettere di interesse/commitment ove appropriate;

• consolidare sito pilota;

• completare baseline plan;

• completare metodologia KPI;

• definire governance;

• confermare budget preliminare e cofinanziamento.

Deliverable:

• Concept Note v0.5;

• consortium map;

• lettere/supporting evidence;

• budget v0.2;

• risk register v0.2.

Gate E — GO/NO-GO candidatura.

8. FASE 6 — 8–15 SETTEMBRE 2026

Obiettivo: preparazione della domanda formale.

Attività:

• compilazione application form;

• definizione dettagliata dei Work Packages;

• milestone e deliverable;

• budget per partner e WP;

• impact section;

• replication and transfer;

• communication and exploitation;

• sustainability after LIFE;

• project management e governance;

• data management;

• controlli di eleggibilità amministrativa.

Deliverable:

• Application Draft v0.8;

• budget quasi definitivo;

• annex/evidence pack.

Gate F — Internal submission readiness.

9. FASE 7 — 16–19 SETTEMBRE 2026

Obiettivo: red-team review.

Checklist:

• nessuna partnership dichiarata senza conferma;

• nessun KPI inventato;

• ogni target collegato a baseline/metodo;

• ogni WP collegato a outcome ambientale;

• budget coerente con attività;

• rischi mitigati;

• ruoli chiari;

• replicabilità concreta;

• nessuna ambiguità su IP/licenze;

• GDPR/cybersecurity affrontati;

• cofinanziamento realistico;

• documenti amministrativi completi.

Deliverable:

• Final Draft v0.95;

• punch list finale.

10. FASE 8 — 20–21 SETTEMBRE 2026

Obiettivo: pre-submission lock.

Attività:

• correzioni finali;

• verifica account/portale;

• controllo allegati;

• verifica budget e dati legali;

• controllo coerenza interna;

• backup PDF/documenti;

• approvazione finale del coordinator.

Gate G — GO/NO-GO submission.

11. 22 SETTEMBRE 2026 — SUBMISSION

Obiettivo: inviare prima della scadenza tecnica.

Regola operativa: non puntare all'ultimo minuto. Target interno consigliato: submission completata con margine operativo prima delle 17:00 CEST.

Dopo l'invio:

• archiviare ricevuta;

• salvare versione finale;

• congelare evidence pack;

• registrare data e versione presentata.

12. WORKSTREAM PARALLELI

A. LEGAL / ELIGIBILITY

• applicant/coordinator;

• partner eligibility;

• IP e licenze;

• accordi e lettere;

• conflict of interest.

B. ENVIRONMENTAL CASE

• baseline;

• KPI;

• MRV;

• impatto;

• lifecycle;

• replicabilità.

C. TECHNOLOGY

• MyZubster architecture;

• IoT;

• EVA IONI solo se giustificata;

• maturity/TRL;

• cybersecurity;

• interoperability.

D. PILOT

• sito;

• autorizzazioni;

• stakeholder;

• dati;

• operatività;

• secondo sito.

E. FINANCE

• budget ROM → budget finale;

• cofinanziamento;

• costi eleggibili;

• procurement/subcontracting;

• capacità finanziaria.

F. NCP / STAKEHOLDER

• MASE/NCP;

• Futura;

• enti locali;

• università/partner scientifici;

• partner tecnici;

• replication partner.

13. KPI DI AVANZAMENTO DELLA CANDIDATURA

• Applicant definito: SÌ/NO.

• Topic confermato: SÌ/NO.

• Pilot site identificato: SÌ/NO.

• Baseline plan pronto: SÌ/NO.

• KPI validati: n/8.

• Partner core confermati: n.

• Lettere di interesse raccolte: n.

• Budget ROM pronto: SÌ/NO.

• MRV pronto: SÌ/NO.

• Feedback NCP ricevuto: SÌ/NO.

• Application draft: percentuale completamento.

• Criticità P0 aperte: n.

14. DECISION GATES

GATE A — Topic + Applicant + Pilot plausibili.

GATE B — Baseline + KPI + Budget credibili.

GATE C — Concept pronta per NCP.

GATE D — Feedback NCP recepito.

GATE E — Decisione formale GO/NO-GO.

GATE F — Application completa e coerente.

GATE G — Submission autorizzata.

15. RED FLAGS

Stop o redesign se:

• manca un'entità giuridica eleggibile;

• il pilot non è autorizzabile;

• non esiste baseline credibile;

• il progetto resta una demo tecnologica;

• i target ambientali non sono verificabili;

• il budget non è sostenibile;

• i partner chiave non sono disponibili;

• il focus della call non è confermato;

• replicabilità e impatto restano teorici.

16. STATO ATTUALE — 19 AGOSTO 2026

Completato:

• contatto preliminare con LIFE NCP Italia / MASE;

• prima ipotesi di call;

• Concept Note v0.2;

• Pilot Ambientale v0.1;

• proposta preliminare per Futura;

• cartella Drive dedicata LIFE 2026 MASE.

Da chiudere subito:

• entità giuridica applicant/coordinator;

• confronto con Futura;

• sito pilota;

• baseline data availability;

• partner scientifico;

• budget ROM;

• conferma definitiva del fit della call.

PRIORITÀ N. 1

Chiudere l'entità giuridica e contemporaneamente ottenere un primo riscontro istituzionale da Futura sul pilot. Questi due elementi sbloccano il resto della candidatura.